## Tabelle1
Aufgabe | Bearbeiter:in | Startzeit | Endzeit | Fortschritt
Bug in Simulation suchen | Emanuel | 2021-03-18 |  | done
Rechercieren wie man Drohne stabiler bekommen | Martin | 2021-03-11 |  | Offen
Simulation fixen (Hindernisse eintragen noch verbuggt) | Jakob | 2021-03-11 |  | In Arbeit
Störfaktoren für Simulation | Marie / Touni | 2021-03-11
Not aus für Drohne | Emanuel / Martin | 2021-03-11
Kommunikation Drohne / Raspberry | Emanuel / Martin | 2021-03-11 |  | quasi done
Andere zu Unity Projekt hinzufügen | Martin | 2021-03-11 | 2021-03-16 | done
Testbilder mit Tiefenkamera | Jakob | 2021-03-11 | 2021-03-19 | offen
To-Do Liste für offene Projekte | Martin | 2021-03-11 | 2021-03-18 | done
Explodierende Vögel | Martin | 2021-03-18 |  | offen
Dronekit studieren |  | 2021-03-18 |  | offen
GPS der Drohne auslesen |  | 2021-03-18 |  | offen